## Hoja1
EVALUACION EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
[5 empty] | MUNICIPIO |  | BANCO ESTADO
PARROQUIA | AREA | No. | PROYECTOS CUCHIL | PRESUPUESTO TOTAL | PRES. PART. | PRES. MUNICI. | REEMBOLSABLE | NO REEMBOLSABLE | GAD PARROQUIAL | GOB. PROVINCIAL | CRÉDITO | COMUNIDAD | MIESS/ EM. ELECT. | OBRAS ARRASTRE 2016 | MONTO | STATUS | OBRAS EJECUTADAS 2017 | MONTO
CUCHIL | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 1 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyectos de Cogestión Cuchil | 12000 | 12000 | [11 empty] | COLOCACIÓN DE VISERA SOBRE GRADERÍOS DE LA CANCHA DE CUCHIL CAPILLA | 5521.11
|  | 2 | Terminación de la casa de la Junta de Agua de Cuchil Centro y construcción del Cerramiento | 15000 | 10000 |  |  |  | 5000 | [7 empty] | TERMINACIÓN DE LA CASA DE LA JUNTA DE AGUA DE CUCHIL CENTRO Y CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO | 12586.46
|  | 3 | Construcción de una bodega para el sistema de agua potable de San Antonio | 6000 | 4000 |  |  |  | 2000
|  | 4 | Equipamientos comunitarios medianta la ejecución de proyectos de Concurrencia Cuchil | 10000 | 10000
|  | 5 | Mantenimiento del techo, cambio de tres puertas en la escuela Elías Brito | 5000 | 5000
|  | 6 | Adecuaciones en la cubierta del techo de la Iglesia Patrimonial en Cuchil Centro | 17000 | 14000 |  |  |  | 3000 | [7 empty] | ADECUACIONES EN LA CUBIERTA DEL TECHO DE LA IGLESIA PATRIMONIAL EN CUCHIL CENTRO | 23875.49
|  | 7 | Obras de desarrollo comunitario Cuchil | 20000 |  | 20000 | [10 empty] | RECAPEO Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE SAN ANTONIO | 11804.71
|  | 8 | Conclusión de la casa comunal y construcción de una cocina para la comunidad de Satunsaray | 10000 | 7000 |  |  |  | 3000 | [7 empty] | Colocación de Cielo Raso y construcción de batería sanitaria en la casa de uso múltiple de la comunidad de Satunsaray de la parroquia de Cuchil. | Arrastre 2017 | 10965.1
|  | 9 | Construcción de la casa de usos múltiples para la comunidad de Loma de Cuchil | 15000 | 10000 |  |  |  | 5000
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 10 | Conclusión de 280 mt de Alcantarillado con 16 domiciliarias en la comunidad de Rascorral | 19180 |  | 19180 | [10 empty] | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL SECTOR RASCORRAL II ETAPA | 16774.21
|  | 11 | Mejoramiento de los pozos sépticos de la comunidad de San Antonio: Materiales para las tapas | 3000 | 3000 | [11 empty] | AMPLIAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO PARROQUIAL DE CUCHIL AL SECTOR DE ZHALAZHUN | 476.52
|  | 12 | Construcción del alcantarillado para la comunidad de Cuchil Capilla sector de Quinzhote 1 km de tubería | 16000 |  | 16000 | [10 empty] | FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CUCHIL CENTRO | 7404.3
|  | 13 | Planta de tratamiento de agua potablepara Cuchil Centro | 108250 |  |  | 108250 | [9 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CUCHIL CENTRO | 123405
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS | 14 | Elaborar el Plan de Ordenamiento Urbano de la cabecera parroquial | 20000 |  | 20000
| MOVILIDAD Y VIALIDAD |  | Mantenimiento vial 10 km equipo Municipal |  |  | 0
|  | 15 | Lastrado de la vía a Rascorral
|  | 16 | Lastrado de 120 mt de la vía al Subcentro de Salud y apertura de 200 mts de vía
|  | 17 | Lastrado de la vía desde la vía principal hacia la escuela Elías Brito
|  | 18 | Apertura y lastrado de la vía desde Zhalazhún hasta Vizhún
|  | 19 | 300 mts asfalto | 60000 |  | 12000 |  |  | 6000 | 42000 | [6 empty] | MANTENIEMIENTO VIAL DE LA CALLES CENTRICAS DE LA PARROQUIA CUCHIL Y VARIOS SECTORES | 70000
|  | 20 | Mantenimiento vial Alquiler de maquinaria | 10000 |  | 10000
| CULTURAL | 21 | Fortalecimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de las festividades tradicionales parroquiales y comunitarias | 3000 |  | 3000 | [10 empty] | APOYO ACTIVIDADES CULTURALES COMUNITARIAS | 7984
| SOCIAL | 22 | Programas a grupos de atención prioritaria (Financiado en el POA de Sígsig Centro) |  |  | 0
|  | 23 | Dotación de sillas para el adulto mayor de San Antonio | 1500 |  |  |  |  | 1500
|  | 24 | Dotación de sillas para el adulto mayor de Satunsaray | 1500 |  |  |  |  | 1500
| ECONÓMICO PRODUCTIVO |  | Apoyo a Asociaciones de producción |  | 0
|  | 25 | Construcción de un muro de contención y revestimiento con geomembrana en el reservorio del sistema de agua de riego de San Antonio | 10000 | 4633.89 |  |  |  | 5366.11 | [7 empty] | GEOMEMBRANA PARA LA JUNTA DE REGANTES DE SAN ANTONIO | 4318.88
|  | 26 | Adecuaciones en la planta de faenamiento de la Asociación AVIS | 5000 | 3000 |  |  |  | 2000
|  | 27 | Adquisición de dos ovinos reproductor para la Asociación Ecos del Huallil | 600 | 600
|  |  | Fomento de actividades productivas |  | 0
|  | 28 | Dotación de Insumos y bombas de fumigación para los fruticultores de Cuchil | 3000 | 2000 |  |  |  | 1000 | [7 empty] | MANEJO DE FRUTALES CADUCIFOLIOS | 2461.2
TOTAL |  |  |  | 371030 | 85233.89 | 100180 | 108250 | 0 | 35366.11 | 42000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 286611.88
Asignación P. Participativo |  |  | 85233.8894 |  | 371030
[17 empty] | Total Inversión | 286611.88
[17 empty] | Ejecución POA programado 2017 | 336.3%
|  |  | AREA | PARTICIPACIÓN | TOTAL
|  |  | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 29.65% | 110000 | [9 empty] | AREA | PARTICIPACIÓN % | TOTAL
|  |  | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 39.47% | 146430 | [9 empty] | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 18.77% | 53787.77
|  |  | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS | 5.39% | 20000 | [9 empty] | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 51.66% | 148060.03
|  |  | VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 18.87% | 70000 | [9 empty] | MOVILIDAD Y VIALIDAD | 24.42% | 70000
|  |  | CULTURAL | 0.8086% | 3000 | [9 empty] | DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO | 2.37% | 6780.08
|  |  | SOCIAL | 0.8086% | 3000 | [9 empty] | DESARROLLO CULTURAL | 2.79% | 7984
|  |  | ECONÓMICO PRODUCTIVO | 5.013% | 18600 | [10 empty] | 100% | 286611.88
371030
[5 empty] | MUNICIPIO |  | BANCO ESTADO
PARROQUIA | AREA | No. | PROYECTOS GUEL | PRESUPUESTO TOTAL | PRES. PART. | PRES. MUNICI. | REEMBOLSABLE | NO REEMBOLSABLE | GAD PARROQUIAL | GOB. PROVINCIAL | CRÉDITO | COMUNIDAD | MIESS/ EM. ELECT. | OBRAS ARRASTRE 2016 | MONTO | STATUS | OBRAS EJECUTADAS 2017 | MONTO
GUEL | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 1 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyectos de Cogestión Guel | 12000 | 12000 | [11 empty] | CERRAMIENTO PARA LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ADAF GUEL | 2500
|  | 2 | Enlucido de la sala de reuniones parroquial | 6000 | 2600 | [6 empty] | 3400 |  |  |  |  | ENLUCIDO DE LA SALA DE REUNIONES PARROQUIAL | 2500
|  | 3 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyectos de Concurrencia Guel | 10000 | 10000 | [11 empty] | ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE RODEO | 5041.62
|  | 4 | Recapeo de la cancha de la UE José Felix Gonzales | 7000 | 7000 | [11 empty] | RECAPEO DE LA CANCHA DE LA UE JOSÉ FÉLIX GONZALES | 4590
|  | 5 | Obras de desarrollo comunitario Guel | 20000 |  | 20000
|  | 6 | Construcción del Coliseo Parroquial en el sector Rodeo graderíos y Cerramiento | 30000 | 30000 | [11 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y PLATAFORMA DEL COLISEO PARROQUIAL. | 69415.74
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 7 | Materiales para la conducción de agua para el sistema de Agua Potable de Guel Centro. | 30000 | 10000 |  |  |  |  | 20000 | [6 empty] | TRAMO DE ALCANTARILLADO CONDOMINIAL PARA EL SECTOR DE RODEO II ETAPA DE LA PARROQUIA GUEL. | 5796
|  | 8 | Construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Limpieza del actual sistema de tratamiento | 470000 |  |  | 470000 | [9 empty] | NUEVA CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE GUEL EN CONVENIO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POATBLE DE GUEL. | 15747
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS | 9 | Elaborar el Plan de Ordenamiento Urbano | 20000 |  | 10000 |  | 10000
| MOVILIDAD Y VIALIDAD |  | Mantenimiento vial 10 km equipo Municipal |  |  | 0 | [10 empty] | 15 KM MANTENIEMIENTO VIAL DE LAS VIAS CENTRICAS DE LA PARROQUIA ADEMAS LASTRADO DE VARIAS COMUNIDADES. | 75000
|  | 10 | Mantenimiento vial desde el Centro parroquial hasta Dudaloma
|  | 11 | Mantenimiento de la vía de ingreso al Cementerio
|  | 12 | Mantenimiento de la vía Guel Rurcag
|  | 13 | Lastrado de las vías del Centro parroquial
|  | 14 | Mantenimiento vial en el sector Las Cochas
|  | 15 | Apoyo para la cobertura de transporte público hasta la parroquia para transporte estudiantil
|  | 16 | Construcción de muros y bordillos en las calles asfaltadas | 30000 | 25000 |  |  |  | 5000 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LAS CALLES CENTRALES DE LA PARROQUIA | 30000
|  | 17 | Mantenimiento vial Alquiler de maquinaria | 10000 |  | 10000 | [10 empty] | ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE RELLENO EN LA CANCHA DEL RODEO | 1248.8
| CULTURAL | 18 | Fortalecimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de las festividades tradicionales parroquiales y comunitarias | 3000 |  | 3000 | [10 empty] | APOYO ACTIVIDADES CULTURALES | 8152
| SOCIAL | 19 | Programas a grupos de atención prioritaria (Financiado en el POA de Sígsig Centro) |  |  | 0
|  | 20 | Apoyo de entrenador, mantenimiento de Canchas deportivas; y, apoyo para la legalización de clubes deportivos de la Liga Parroquial de Guel | 2000 | 2000
| ECONÓMICO PRODUCTIVO |  | Apoyo a Asociaciones de producción |  | 0 | [11 empty] | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ARTESANALES DE SOMBRERO NUEVA ESPERANZA DE GUEL | 2867.2
|  | 21 | Dotación de equipamientos para procesamiento de sombreros para la Asociación Nueva Esperanza | 6817.77 | 3817.77 |  |  |  | 3000 | [7 empty] | ADQUISICIÓN DE UNA PRENSADORA DE SOMBREROS PARA LA ASOCIACIÓN DE TEJEDORAS DE SOMBREROS Y ARTESANÍAS DE PAJA TOQUILLA NUEVA ESPERANZA | 13680
|  | 22 | Fomento de actividades para la comercialización de sombreros | 1500 | 1500 | [11 empty] | APOYO A LA CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO DE LOS ACABADOS DE SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA | 672
|  |  | Fomento de actividades productivas |  | 0
|  | 23 | Construcción del cerramiento y bodega para la asociación de productores agrícolas | 8000 | 2600 | [7 empty] | 5400 |  |  |  | ESPACIO DE PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS-GUEL | 3662.4
TOTAL |  |  |  | 666317.77 | 106517.77 | 43000 | 470000 | 10000 | 8000 | 20000 | 0 | 3400 | 5400 |  |  |  |  | 240872.76
Asignación P. Participativo |  |  | 106517.7695 |  | 666317.77
[17 empty] | Total Inversión | 240872.76
|  |  | AREA | PARTICIPACIÓN | TOTAL | [11 empty] | Ejecución POA programado 2017 | 226.1%
|  |  | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 12.76% | 85000
|  |  | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 75.04% | 500000 | [9 empty] | AREA | PARTICIPACIÓN % | TOTAL
|  |  | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS | 3.002% | 20000 | [9 empty] | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 34.89% | 84047.36
|  |  | VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 6.003% | 40000 | [9 empty] | INFRAESTRUCTURA BASICA Y AMBIENTE | 8.94% | 21543
|  |  | CULTURAL | 0.4502% | 3000 | [9 empty] | MOVILIDAD Y VIALIDAD | 44.11% | 106248.8
|  |  | SOCIAL | 0.3002% | 2000 | [9 empty] | DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO | 8.67% | 20881.6
|  |  | ECONÓMICO PRODUCTIVO | 2.449% | 16317.77 | [9 empty] | DESARROLLO CULTURAL | 3.38% | 8152
[5 empty] | 666317.77 | [10 empty] | 100% | 240872.76
[5 empty] | MUNICIPIO |  | BANCO ESTADO
PARROQUIA | AREA | No. | PROYECTOS LUDO | PRESUPUESTO TOTAL | PRES. PART. | PRES. MUNICI. | REEMBOLSABLE | NO REEMBOLSABLE | GAD PARROQUIAL | GOB. PROVINCIAL | CRÉDITO | COMUNIDAD | MIESS/ EM. ELECT. | OBRAS ARRASTRE 2016 | MONTO | STATUS | OBRAS EJECUTADAS 2017 | MONTO
LUDO | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 1 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyectos de Cogestión Ludo | 18000 | 18000 | [11 empty] | ESTACIÓN DE ESPERA DE BUS PARA COMUNIDAD DE BUENA VISTA | 1027.71
|  | 2 | Ampliación de la casa comunal de Loma Larga | 20000 | 10000 |  |  |  | 10000 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE HATOBOLO | 19442.18
|  | 3 | Recapeo de la cancha de uso múltiple de Iguila | 9000 | 9000 | [11 empty] | READECUCION DE LA CASA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD(IGUILA) | 5254.07
|  | 4 | Equipamientos comunitarios medianta la ejecución de proyecos de Concurrencia Ludo | 10000 | 10000 | [11 empty] | ARREGLO DE BATERIAS SANITARIAS Y RECAPEO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA ESCUELA EUFEMIA BELTRAN EN LA COMUNIDAD DE SARAR PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LUDO. | 11336.2
|  | 5 | Mejoramiento y equipamiento de la casa cultural de la comunidadad de Cashapugro | 10000 | 5000 |  |  |  | 5000 | [7 empty] | ARCOS Y PARANTES PARA CANCHA ECUAVOLLEY EN SARAR | 1000
|  | 6 | Cerramiento para la escuela de Ludo Centro Agustín Iglesias | 5000 | 3000 |  |  |  | 2000
|  | 7 | Obras de desarrollo comunitario Ludo | 20000 |  | 20000 | [10 empty] | TERMINACIÓN DEL SALÓN DE REUNIONES Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA METÁLICA PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA | 22771.01
|  | 8 | Estudio del Plan Urbano para la comunidad de Serrag | 5000 | 5000
|  | 9 | Cambio del techo del Convento Patrimonial de Ludo Centro | 80000 |  | 30000 |  |  | 10000 |  |  | 40000
|  | 10 | Construcción de una cancha de uso múltiple y adecuaciones en el parque de la comunidad de Tucto | 12000 | 6000 |  |  |  | 6000 | [7 empty] | ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LOMA LARGA | 3171.01
|  | 11 | Alumbrado de la cancha de la comunidad La Paz | 5000 | 5000 | [11 empty] | MATERIALES PARA SALA DE REUNIONES COMUNIDAD LOMA LARGA - CRUZ DEL DESCANSO | 2096.64
|  | 12 | Construcción de una batería sanitaria y adecuaciones en la casa comunal de la comunidad 1ro de Enero | 6000 | 4000 |  |  |  | 2000
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 13 | Mejoramiento del sistema de agua de Purana materiales | 2000 | 2000
|  | 14 | Mejoramiento del sistema de agua potable de Buenavista Materiales | 3000 | 3000 | [11 empty] | AMPLIACION DE LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOMA LARGA | 3086.5
|  | 15 | Estudio para el sistema de alcantarillado para la comunidad de la Dolorosa, vinculado a la comunidad de Hatobolo | 4000 | 4000 | [11 empty] | ESTUDIO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE LA DOLOROSA, VINCULADO A LA COMUNIDAD DE HATOBOLO | 5100
|  | 16 | Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de Yariguiña Materiales | 14000 |  | 14000 | [10 empty] | MATERIALES MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE YARIHUIÑA | 5267.96
|  | 17 | Mejoramiento del sistema de agua de consumo humano de la comunidad de hatobolo materiales para redes | 4500 |  | 4500
|  | 18 | Estudio Integral para el abastecimiento de agua a los sistemas de las comunidades de Las Esperanza, Cashapugro, Purana, Rumipamba, Morocho, Ludo Centro, Capizhapa, Ziviñig, Collana y para los sistemas nuevos de1 de Enero, La Paz y Tucto | 100287.76 |  |  | 100287.76 | [9 empty] | FISCALIZACIÓN Y ESTUDIO INTEGRAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS SISTEMAS DE LAS COMUNIDADES DE LAS ESPERANZA, CASHAPUGRO, PURANA, RUMIPAMBA, MOROCHO, LUDO CENTRO, CAPIZHAPA, ZIVIÑIG, COLLANA Y PARA LOS SISTEMAS NUEVOS DE1 DE ENERO, LA PAZ Y TUCTO . | 112549.22
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS |  |  |  |  | 0
| VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE |  | Mantenimiento vial 10 km equipo Municipal |  |  | 0
|  | 19 | Apertura de vía desde Purana - Loma de Guavisay - Vía Sígsig
|  | 20 | Asfalto de 300 m de vías en la comunidad de Buena vista | [13 empty] | ASFALTADO DE LAS CALLES CENTRICAS DE LA PARROQUIA DE LUDO (CALLE PIO AYORA) | 78925.19
|  | 21 | Adoquinado de la vía Marcelino Granda | 40000 |  | 20000 |  |  | 20000
|  | 22 | Mantenimiento vial Alquiler de maquinaria | 10000 |  | 10000
| CULTURAL | 23 | Fortalecimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de las festividades tradicionales parroquiales y comunitarias | 3000 |  | 3000 | [10 empty] | APOYO ACTIVIDADES CULTURALES COMUNITARIAS | 4248
| SOCIAL | 24 | Programas a grupos de atención prioritaria (Financiado en el POA de Sígsig Centro) |  |  | 0
| ECONÓMICO PRODUCTIVO |  | Apoyo a Asociaciones de producción |  | 0
|  | 25 | Dotación de geomembrana para el reservorio de la junta de agua de riego de Serrag | 25000 | 5000 |  |  |  |  | 20000 | [6 empty] | ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA PARA LA COMUNIDAD DE SERRAG | 10818.28
|  | 26 | Construcción del tumbado y cerramiento para el Centro de Acopio de la Asociación de pequeños ganaderos de Serrag | 5000 | 5000
|  | 27 | Tanques para almacenamiento de agua y riego parcelario para la Aso. San Luis Beltrán | 8000 | 4000 | [6 empty] | 4000 |  |  |  |  | FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON LA ASOC. DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS SAN LUIS BELTRAN DE LUDO. | 2822.4
|  | 28 | Apoyo al proyecto de crianza y manejo de cerdos y cobayos para la comunidad de Cazhapugro | 3000 | 3000
|  |  | Fomento de actividades productivas |  | 0
|  | 29 | Mejoramiento del sistema de riego de Sarar | 3645.43 | 3645.43 | [11 empty] | ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA PARA LA COMUNIDAD DE SARAR | 4372.86
|  | 30 | Dotación de insumos agricolas para la comunidad de Loma Larga | 3000 | 3000
|  | 31 | Forestación y plantas frutales para la comunidad de Collana | 2500 | 2500
|  | 32 | Construcción de fogones ahorradores de leña | 10000 | 8000 | [6 empty] | 2000 |  | ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE FOGONES AHORRADORES DE LEÑA | 28386 | concluido
|  | 33 | Talleres de capacitación y equipamiento para las artesanas de tejido de paja toquilla | 16000 | 4000 |  |  |  | 12000
TOTAL |  |  |  | 456933.19 | 122145.43 | 101500 | 100287.76 | 0 | 67000 | 20000 | 0 | 46000 | 0 |  | 28386 |  |  | 293289.23
Asignación P. Participativo |  |  | 122145.4335 |  | 456933.19
[17 empty] | Total Inversión | 321675.23
|  |  | AREA | PARTICIPACIÓN | TOTAL | [11 empty] | Ejecución POA programado 2017 | 263.4%
|  |  | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 43.77% | 200000
|  |  | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 27.97% | 127787.76
|  |  | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | 0% | 0 | [9 empty] | AREA | PARTICIPACIÓN % | TOTAL
|  |  | VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 10.94% | 50000 | [9 empty] | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 20.55% | 66098.82
|  |  | CULTURAL | 0.6566% | 3000 | [9 empty] | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 39.17% | 126003.68
|  |  | SOCIAL | 0% | 0 | [9 empty] | MOVILIDAD Y VIALIDAD | 24.54% | 78925.19
|  |  | ECONÓMICO PRODUCTIVO | 16.66% | 76145.43 | [9 empty] | DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO | 14.42% | 46399.54
[5 empty] | 456933.19 | [9 empty] | DESARROLLO CULTURAL | 1.32% | 4248
[16 empty] | 100% | 321675.23
[5 empty] | MUNICIPIO |  | BANCO ESTADO
PARROQUIA | AREA | No. | PROYECTOS JIMA | PRESUPUESTO TOTAL | PRES. PART. | PRES. MUNICI. | REEMB. | NO REEMB. | GAD PARROQUIAL | GOB. PROVINCIAL | CRÉDITO | COMUNIDAD | MIESS/ EM. ELECT. | OBRAS ARRASTRE 2016 | MONTO | STATUS | OBRAS EJECUTADAS 2017 | MONTO
JIMA | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 1 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyectos de Cogestión Jima | 18000 | 18000
|  | 2 | Adecuaciones de la casa comunal de Joyapa | 2600 | 2600 | [11 empty] | MATERIALES PARA LA FUNDICIÓN DEL PISO DE LA CASADE USOS MÚLTIPLES DE SAN VICENTE DE GULASHI | 1052.8
|  | 3 | Materiales para la conclusión de la casa comunal de Zhipta | 10000 | 10000 | [11 empty] | ADECUACION DE UNA PLATAFORMA PARA EL MERCADO DE LA PARROQUIA JIMA DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 7437.82
|  | 4 | Recapeo de la cancha de la comunidad de Tacadel | 9000 | 4500 | [6 empty] | 4500 |  |  |  |  | ADECUACION TEMPORAL DEL MERCADO DE LA PARROQUIA JIMA DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 8029.24
|  | 5 | Recapeo de la cancha de uso múltiple de Chiñahuiña | 8000 | 4000 | [6 empty] | 4000
|  | 6 | Equipamientos comunitarios medianta la ejecución de proyecos de Concurrencia Jima | 10000 | 10000
|  | 7 | Construcción de una Cocina en el sector de Tulapa | 6000 | 3000 | [6 empty] | 3000
|  | 8 | Construcción de un escenario para la comunidad de Ganillacta | 10000 | 5000 | [6 empty] | 5000 |  |  |  |  | MANO DE OBRA Y DIRECCIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO GERONTOLOGICO I ETAPA | 11832.93
|  | 9 | Construcción de la segunda etapa de la casa de uso múltiple en la comunidad de San Vicente de Gulash | 15000 |  | 15000 | [10 empty] | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CASA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE GULAZH, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA JIMADEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 17781.09
|  | 10 | Obras de desarrollo comunitario Jima | 20000 |  | 20000 | [10 empty] | CAMBIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA IGLESIA PATRIMONIAL DE LA PARROQUIA JIMA DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY. | 12861.34
|  | 11 | Estudio del Plan Urbano para la comunida de Zhamar y Tacadel | 5000 | 5000
|  | 12 | Construcción de una cancha de Volley para la comunidad de Pinzhuma | 7000 | 3500 | [6 empty] | 3500
|  | 13 | Adecuaciones en la casa comunal para la comunidad de Guno | 4000 | 2000 | [6 empty] | 2000
|  | 14 | Alumbrado de la cancha de la comunidad de Guno y Nueva Cisne | 10000 |  | 10000 | [7 empty] | ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE SAN VICENTE DE GULASHI | 2681.1 | concluido
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 15 | Construcción de un tanque para el sistema de agua potable de Guavisay | 13000 |  | 13000
|  | 16 | Estudios del el sistema de alcantarillado para Zhipta | 4000 |  | 4000 | [10 empty] | ESTUDIOS DEL EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA ZHIPTA | 2850
|  | 17 | Construcción del sistema de alcantarillado para la comunidad de Zhamar | 150000 |  | 85000 |  |  | 10000 |  |  |  | 55000 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE ZHAMAR I ETAPA | 105038.22
|  | 18 | Mejoramiento del sistema de agua potable para la comunidd de Pinzhuma |  |  | 0 | [10 empty] | TERMINACION DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PARCHACA-PIZATA -TARAPZHA | 1574.6
|  | 19 | Mejoramiento del sistema de agua potable de Iguila corral materiales |  |  | 0 | [10 empty] | MATERIALES PARA POZO SÉPTICO ESCUELA SAN VICENTE DE GULASHI | 784.45
|  | 20 | Construcción del sistema de agua para la comunidad de Chaván materiales |  |  | 0 | [10 empty] | MEJORA Y AMPLIAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CHIÑAGUINA..CABE SEÑALAR QUE ES UN ALCANCE A LOS MATERIALES QUE YA SE ENTREGO AL S.A.P DE CHIÑAGUIÑA. | 722.3
|  | 21 | Estudio para el sistema de alcantarillado en San Vicente de Gulash | 4000 |  | 4000 | [10 empty] | MEJORA DEL SISTEMA DE CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE GULAZHI DE LA PARROQUIA DE JIMA. | 216.6
|  | 22 | Construcción del sistema de agua potable de Viola |  |  | 0 | [10 empty] | “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE VIOLA DE LA PARROQUIA JIMA”. | 29884.18
|  | 23 | Implementar la Red de bosques proptectores para la parroquia Jima |  |  | 0
|  | 24 | Construcción de cerramiento para el Centro de salud |  | 0 | [11 empty] | MEJORAR LA CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PIZATA DE LA PARROQUIA JIMA. | 353.4
|  |  | Mejoramiento de la plaza Bolivar en el centro parroquial | 20000 | 10000 | 10000 | [10 empty] | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA JIMA CENTRO Y GANILLACTA | 16990.02
|  | 25 | Elaboración de los estudios para el sistema de agua potable y alcantarillado para la comunidad de Pizata | 5000 |  | 5000 | 0 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PIZATA -LOS LIMITES DE DE LA PARROQUIA JIMA. | 1577.76
|  | 26 | Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para Jima Centro y Ganillacta | 252827.61 |  |  | 252827.61 | [9 empty] | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA JIMA CENTRO Y GANILLACTA | 283166.92
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS | 27 | Elaborar el Plan de Ordenamiento Urbano | 5000 |  | 5000
| MOVILIDAD Y VIALIDAD |  | Mantenimiento vial 10 km equipo Municipal |  |  | 0
|  | 28 | Apertura de vía Zhipta - Zhamar
|  | 29 | Mantenimiento de la Vía desde el Estadio al reservorio
|  | 30 | Lastrado de la vía a Ganillacta
|  | 31 | Lastrado de la vía Iguila San Sebastián
|  | 32 | Lastrado de la vía Minas - Moya - Pinzhuma
|  | 33 | Tubos para pasos de agua en la comunidad de San Vicente de Gulash
|  | 34 | Ensanchamiento y lastrado de la vía al cementerio, a Parchaca - Chabán | 25000 |  | 10000 |  |  |  | 15000 | [6 empty] | READECUACIÓN DE LA VIA CRUZ QUEMADA – CHAVAN – PARCHACA – PALPAD – SAN VICENTE PERTENECIENTE A LA PARROQUIA JIMA | 24000
|  | 35 | Construcción de vereda en la calles del centro parroquial asfaltadas | 30000 |  | 30000 | [10 empty] | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LAS CALLES CÉNTRICAS DE LA PARROQUIA | 39929.87
|  | 36 | Concluir las adecuaciones en el parque Bolivar
|  | 37 | Mejorar la señalética en el Centro parroquial | 5000 |  | 5000 | [10 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA TERMINACIÓN DEL PUENTE LOJA DE LA COMUNIDAD DE GUAVISAY | 10303.76
|  | 38 | Asfalto de calles en el centro parroquial
|  | 39 | Mantenimiento de las vías Salado Pinzhuma y Pinzhuma a La Loma | [13 empty] | MANTENIMIENTO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA JIMA | 66829.77
|  | 40 | Mantenimiento vial Alquiler de maquinaria | 10000 |  | 10000 | [10 empty] | MANTENIMIENTO VIAL DE LAS CALLES CENTRICAS DE LA PAROQUIA JIMA | 11200
| CULTURAL | 41 | Fortalecimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de las festividades tradicionales parroquiales y comunitarias | 6000 |  | 6000 | [10 empty] | APOYO ACTIVIDADES CULTURALES COMUNITARIAS | 19056.01
| SOCIAL | 42 | Programas a grupos de atención prioritaria (Financiado en el POA de Sígsig Centro)
| ECONÓMICO PRODUCTIVO |  | Apoyo a Asociaciones de producción |  | 0
|  | 43 | Apoyo a actividades de los productores agroecológicos (Ordenanza) | 8000 |  | 8000
|  |  | Fomento de actividades productivas |  | 0
|  | 44 | Materiales para el revestimiento del canal de riego de Zhamar a Zhipta | 8000 | 4000 | [6 empty] | 4000 |  |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL AREA COMUNAL ZHIPTA | 11680
|  | 45 | Ampliación del reservorio y colocación de geomembrana para el reservorio de la comuna Zuma Punta Corral | 5000 | 2500 | [6 empty] | 2500 |  |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO ZHUMA PUNTA CORRAL-PARROQUIA JIMA. | 4446.2
|  | 46 | Mejoramiento del sistema de agua de riego de Joyapa | 10000 | 4231.43 |  |  |  |  | 5768.57 | [6 empty] | ADECUACIÓN TEMPORAL DEL MERCADO. | 8992.75
|  | 47 | Señalización y equipamiento de lugares turísticos | 5000 | 2500 |  |  |  |  | 2500
|  | 48 | Ampliación del sistema de riego por aspersión en la comunidad de Moya | 5000 | 2500 | [6 empty] | 2500 |  |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA JUNTA DE REGANTES DE LA COMUNIDAD GANILLACTA | 1120
TOTAL |  |  |  | 705427.61 | 93331.43 | 240000 | 252827.61 | 0 | 10000 | 23268.57 | 0 | 31000 | 55000 |  | 2681.1 |  |  | 699712.03
Asignación P. Participativo |  |  | 93331.4252 |  | 705427.61
[17 empty] | Total Inversión | 702393.13
[6 empty] | 0 | [10 empty] | Ejecución POA programado 2017 | 752.6%
|  |  | AREA | PARTICIPACIÓN | TOTAL
|  |  | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 19.08% | 134600 | [9 empty] | AREA | PARTICIPACIÓN % | TOTAL
|  |  | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 63.62% | 448827.61 | [9 empty] | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 8.78% | 61676.32
|  |  | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS | 0.7088% | 5000 | [9 empty] | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 63.09% | 443158.45
|  |  | VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 9.923% | 70000 | [9 empty] | MOVILIDAD Y VIALIDAD | 21.68% | 152263.4
|  |  | CULTURAL | 0.8505% | 6000 | [9 empty] | DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO | 3.74% | 26238.95
|  |  | SOCIAL | 0% | 0 | [9 empty] | DESARROLLO CULTURAL | 2.71% | 19056.01
|  |  | ECONÓMICO PRODUCTIVO | 5.812% | 41000 | [9 empty] | TOTAL | 100% | 702393.13
705427.61
[5 empty] | MUNICIPIO |  | BANCO ESTADO
PARROQUIA | AREA | No. | PROYECTOS SAN JOSÈ | PRESUPUESTO TOTAL | PRES. PART. | PRES. MUNICI. | REEMB. | NO REEMB. | GAD PARROQUIAL | GOB. PROVINCIAL | CRÉDITO | COMUNIDAD | MIESS/ EM. ELECT. | OBRAS ARRASTRE 2016 | MONTO | STATUS | OBRAS EJECUTADAS 2017 | MONTO
SAN JOSÉ DE RARANGA | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 1 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyectos de Cogestión | 12000 | 12000 | [11 empty] | ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESPERANZA | 4628.81
|  | 2 | Muro de contención de la cancha de uso múltiple de la Esmeralda | 25000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 5000
|  | 3 | Materiales para la conclusión de la casa comunal de Chaguarpamba | 6000 | 6000 | [11 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA LA ESCUELA 5 DE NOVIEMBRE DE LA ESMERALDA | 6170
|  | 4 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyecos de Concurrencia San Jose de Raranga | 10000 | 10000
|  | 5 | Construcción del graderío y el cerramiento para el coliseo parroquial | 25000 | 20000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA ETAPA I Y II | 12989.58 | concluido
|  | 6 | Construcción de una cancha de uso múltiple en la comunidad de Zhitiquín | 12000 | 6000 |  |  |  | 6000
|  | 7 | Construcción de una batería sanitaria para la Unidad Educativa san José de Raranga | 12000 | 12000 | [11 empty] | ARCOS DE INDOOR PARA LA UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ DE RARANGA | 798
|  | 8 | Obras de desarrollo comunitario San Jose de Raranga | 20000 |  | 20000 | [10 empty] | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD VIRGEN DE LAS AGUAS DE LA PARROQQUIA SAN JOSE DE RARANGA, PERTENECIENTE AL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 19260.07
|  | 9 | Construción de una casa de usos múltiples para la Junta Administradora del Sistema de Agua Potable del centro parroquial | 20000 | 13000 |  |  |  | 7000 | [7 empty] | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA COMUNIDAD "LOS CAPULIES" PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOSE DE RARANGA DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY. | 14058.24
|  | 10 | Construcción de una cocina para el barrio Peñas Blancas | 6000 | 3000 |  |  |  | 3000 | [7 empty] | ARCOS DE INDOOR PARA EL BARRIO PEÑAS BLANCAS DE BANGUIR | 784
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 11 | Mejoramiento del sistema de agua potable para la comunidad de Banguir: Materiales para ampliación | 8000 |  | 8000 | [10 empty] | FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ CENTRO | 13145.03
|  | 12 | Mejoramiento del sistema de agua potable para la comunidad de Virgen de las Aguas | 20000 |  | 20000
|  | 13 | Mejoramiento del sistema de agua potable para la comunidad de La Esmeralda: Cambio de redes | 15000 |  | 15000 | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE RARANGA (SUBSISTEMA RUMIPAMBA CAPULIES) | 4642.51
|  | 14 | Materiales para el mejoramiento del sistema de Agua potable de la comunidad de La Esperanza | 5000 |  | 5000
|  | 15 | Mejoramiento del sistema de agua de consumo humano para las comunidades de Bauril y Zhitiquín: tanque, caseta de cloración, dos captaciones y conducción | 15000 |  | 15000
|  | 16 | Emisario Sanitario y planta de tratamiento para el sistema de alcantarillado de San José Centro | 192178.82 |  |  | 192178.82 | [9 empty] | EMISARIO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ CENTRO | 219083.85
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS
| MOVILIDAD Y VIALIDAD |  | Mantenimiento vial 10 km equipo Municipal
|  | 17 | Ampliación y lastrado de la vía desde Banguir hasta San Martín 1 km
|  | 18 | Ampliación y lastrado de la vía desde Banguir hasta el reservorio 3 km
|  | 19 | Ampliación y lastrado de la vía desde Virgen de las Aguas - Reservorio - parte alta 5.5 km
|  | 20 | Lastrado de la vía La Esperanza - Sector Agua Blanca
|  | 21 | Lastrado de la vía a la comunidad La Verbenita
|  | 22 | Lastrado de la Vía desde el Sector del Colegio hasta Rodeo 3 km
|  | 23 | Lastrado de la Vía desde el centro parroquial hasta la Mina de lastre
|  | 24 | Mantenimiento de la vía desde San Martín hasta Chaguarpamba
|  | 25 | 300 mts asfalto | 60000 |  | 12000 |  |  | 6000 | 42000 | [6 empty] | MANTENIMIENTO VIAL DEL CENTRO URBANO DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE RARANGA PERTENECIENTE AL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 203709.87
|  | 26 | Mantenimiento vial Alquiler de maquinaria | 10000 |  | 10000
| CULTURAL | 27 | Fortalecimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de las festividades tradicionales parroquiales y comunitarias | 3000 |  | 3000 | [10 empty] | APOYO ACTIVIDADES CULTURALES COMUNITARIAS | 8656
| SOCIAL | 27 | Programas a grupos de atención prioritaria (Financiado en el POA de Sígsig Centro) |  |  | 0
| ECONÓMICO PRODUCTIVO |  | Apoyo a Asociaciones de producción |  | 0
|  | 28 | Dotación de insumos agrícolas para la Asociación de productores de la Esmeralda | 4000 | 4000 | [11 empty] | FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTURA FAMILIAR AGROECOLÓGICA NUEVA UNIÓN LA ESMERALDA. | 5040
|  | 29 | Elaborar e implementar un sistema administrativo para la Junta administradora del canal de riego Santos Chaguarpamba | 2000 | 2000
|  |  | Fomento de actividades productivas |  | 0
|  | 30 | Materiales para mejorar los pasos de agua del canal de riego del río minas a Virgen de las aguas y Banguir | 5000 | 5000 | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA JUNTA DE REGANTES RIO MINAS, VIRGEN DE LAS AGUA, BANGUIR Y YARIGUIÑA | 800
|  | 31 | Dotación de materiales para el mejoramiento del canal de riego Bolo San Antonio, 300 mts de revestimiento | 4137.69 | 4137.69
TOTAL |  |  |  | 491316.51 | 107137.69 | 108000 | 192178.82 | 0 | 37000 | 42000 | 0 | 5000 | 0 |  | 12989.58 |  |  | 500776.38
Asignación P. Participativo |  |  | 107137.6917 |  | 491316.51
[6 empty] | 0 | [10 empty] | Total Inversión | 513765.96
|  |  | AREA | PARTICIPACIÓN | TOTAL | [11 empty] | Ejecución POA programado 2017 | 479.5%
|  |  | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 30.12% | 148000
|  |  | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 51.94% | 255178.82 | [9 empty] | AREA | PARTICIPACIÓN % | TOTAL
|  |  | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS | 0% | 0 | [9 empty] | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 11.42% | 58688.7
|  |  | VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 14.25% | 70000 | [9 empty] | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 46.1% | 236871.39
|  |  | CULTURAL | 0.6106% | 3000 | [9 empty] | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS | 0%
|  |  | SOCIAL | 0% | 0 | [9 empty] | MOVILIDAD Y VIALIDAD | 39.65% | 203709.87
|  |  | ECONÓMICO PRODUCTIVO | 3.081% | 15137.69 | [9 empty] | DESAROOLLO SOCIAL | 0%
[5 empty] | 491316.51 | [9 empty] | DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO | 1.14% | 5840
[15 empty] | DESARROLLO CULTURAL | 1.68% | 8656
[16 empty] | 100% | 513765.96
[5 empty] | MUNICIPIO |  | BANCO ESTADO
PARROQUIA | AREA | No. | PROYECTOS SAN BARTOLOMÉ | PRESUPUESTO TOTAL | PRES. PART. | PRES. MUNICI. | REEMB. | NO REEMB. | GAD PARROQUIAL | GOB. PROVINCIAL | CRÉDITO | COMUNIDAD | MIESS/ EM. ELECT./ PATRIMONIO | OBRAS ARRASTRE 2016 | MONTO | STATUS | OBRAS EJECUTADAS 2017 | MONTO
SAN BARTOLOMÉ | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 1 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyectos de Cogestión San Bartolome | 18000 | 18000 | [11 empty] | ILUMINACION CANCHA DE USOS MULTIPLES DE YANALLPA | 4536.26
|  | 2 | Conclusión de la casa de uso múltiple de Ruizho | 20000 | 15000 |  |  |  | 5000 | [7 empty] | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA CASA COMUNAL DE RUIZHO | 14027.54
|  | 3 | Cubierta para el graderío de la cancha de uso múltiple de Rumipamba Chico | 5000 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | COLOCACIÓN DE CUBIERTA SOBRE EL GRADERÍO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLE DE LA COMUNIDAD DE RUMIPAMBA CHICO | 3434.89
|  | 4 | Recapeo de la cancha de la comunidad de Panzha | 8000 | 4000 | [6 empty] | 4000 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO, RECAPEO, PARANTES Y ARCOS PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDD DE PANZHA | 10828.38
|  | 5 | Equipamientos comunitarios medianta la ejecución de proyectos de Concurrencia San Bartolome | 10000 | 10000 | [11 empty] | RECAPEO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE, REPARACION DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE LA ESCUELA ENRIQUE ARIZAGA TORAL DE LA COMUNIDAD DE TAGUAN PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN BARTOLOME. | 10558.81
|  | 6 | Construcción de baterías sanitarias para la escuela Juan Bautista Vásquez | 15000 |  | 15000 | [10 empty] | CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS PARA LA ESCUELA JUAN BAUTISTA VÁSQUEZ | 18262.39
|  | 7 | Mantenimiento de los juegos infantiles en la playa Sol y Agua | 10000 | 10000 | [11 empty] | RECAPEO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE RUIZHO | 8560.48
|  | 8 | Juegos recreativos para la escuela Miguel Moreno | 5000 |  | 5000 | [10 empty] | ARCOS DE INDOR PARA LA COMUNIDAD DE DELEGSOL | 784
|  | 9 | Construcción de una batería sanitaria para la comunidad de La Libertad | 10000 | 10000 | [11 empty] | CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA SANITARIA PARA LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD | 13050.83
|  | 10 | Ampliación de la sala de reuniones de Nuyuzhca | 2600 | 2600
|  | 11 | Obras de desarrollo comunitario San Bartolome | 20000 |  | 20000 | [10 empty] | MATERIALES PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN GRADERIO PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD LA LIBERTAD | 3588.48
|  | 12 | Construcción de un salón de usos múltiples para Sigsigllano | 20000 | 12000 |  |  |  | 6000 |  |  | 2000
|  | 13 | Construcción de una cancha de uso múltiple en Tunzhún | 12000 | 6000 |  |  |  | 6000 | [7 empty] | ILUMINACION CANCHA DE USOS MULTIPLES DE RUMIPAMBA | 5131.25
|  | 14 | Construcción del complejo Polideportivo para el Centro Parroquial | 150000 | 30000 |  |  |  | 120000 | [7 empty] | ADECUACIONES EN LA UE SAN BARTOLOME PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN BARTOLOME DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY. | 33077.79
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 15 | Solicitar adjudicación para realizar estudio para sistemas de agua de consumo humano para las comunidades de San bartolomé desde el río minas: realizar el perfil para financiar el estudio con el banco del estado | 12000 |  | 12000 | [7 empty] | CONTRATO COMPLEMENTARIO CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE GUAYÑA CENTRAL, GUAYÑA SIGSILLANO Y 24 DE MAYO, I ETAPA. | 99516 | concluido | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUGARQUIN ESCANSEL DE LA PARROQUIA SAN BARTOLOME (FILTRO GRUESO) | 11723.32
|  | 16 | Construcción de un tanque para almacenamiento para el sistema de agua potable de Guagña central - Sigsigllano. | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN BARTOLOMÉ CENTRO | 14931.16 | concluido | MATERIALES MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE GUAYÑA SIGSILIANO | 4772.85
|  | 17 | Reforestación de la Mina de Aruc | 3000 | [5 empty] | 3000 | [6 empty] | MEJORA DE LAS ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE LA COMUNIDAD DE YANALLPA DE LA PARROQUIA DE SAN BARTOLOME. | 717.06
|  | 18 | Construcción de tanque de reserva filtro grueso y mejoramiento de las captaciones del sistema de agua potable de las comunidades de Iñazari Taguan y Rumipamba | 30000 |  | 30000 | [10 empty] | “CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE RESERVA FILTRO GRUESO Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPTACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE IÑAZARI TAGUAN Y RUMIPAMBA”. | 46426.69
|  | 19 | Construcción de la planta de tratamiento para el sistema de agua potable de San Bartolomé Centro | 218291.8 |  |  | 218291.8 | [9 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN BARTOLOMÉ CENTRO | 248852.65
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS |  | Elaboración de estudios para el mantenimiento de las viviendas patrimoniales en Jima San Bartolomé y Sígsig Centro | 80000 | [8 empty] | 80000
| MOVILIDAD Y VIALIDAD |  | Mantenimiento vial 10 km equipo Municipal |  |  | 0
|  | 20 | Mantenimiento vial desde la Escuela hasta la loma de capilla en el centro parroquial
|  | 21 | Ensanchamiento de la vía desde Loma de Capilla hasta la quebrada en el barrio Madelig
|  | 22 | Mantenimiento de la vía desde la vía principal hasta el sitio de emplazamiento de la nueva planta de tratamiento de agua potable para el centro parroquial.
|  | 23 | Asfalto de la vía Guagña - Sigsigllano . Nauchún en convenio con el Gobierno Provincial (Ruta Turísitica de la Guitarra)
|  | 24 | Construcción de veredas en la calle Luis Octavio Granda del Centro Parroquial | 25000 | 15000 |  |  |  |  | 10000 | [6 empty] | ASFALTO DE LA CALLE CUENCA ENTRE LAS CALLES BENIGNO TORRES Y ADOLFO CORRAL | 44063.25
|  | 25 | Mantenimiento vial Alquiler de maquinaria | 10000 |  | 10000
| CULTURAL | 26 | Fortalecimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de las festividades tradicionales parroquiales y comunitarias | 6000 |  | 6000 | [10 empty] | APOYO ACTIVIDADES CULTURALES COMUNITARIAS | 12896
| SOCIAL | 27 | Programas a grupos de atención prioritaria (Financiado en el POA de Sígsig Centro) |  |  | 0
| ECONÓMICO PRODUCTIVO |  | Apoyo a Asociaciones de producción |  | 0
|  | 28 | Construcción de la conducción y colocación de geomembrana en el reservorio para la asociación de Pamar Chacrín | 18000 |  | 10000 |  |  |  | 8000
|  | 29 | Construcción de criaderos de cuyes y mallas para huertos para la asociación Ally Causay | 5000 | 2500 | [6 empty] | 2500 |  |  |  |  | FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS ALLY CAUSAY. | 5040
Fomento de actividades productivas
|  | 30 | Construcción de reservorio para agua de riego en la comunidad de Cruz Loma | 5000 | 2500 | [6 empty] | 2500
|  | 31 | Dotación de tubería para la conducción del sistema de riego de la Junta de regantes de Sigsigllano | 10000 | 4711.13 |  |  |  | 5288.87
|  | 32 | Construcción de un reservorio para el sistema de riego de Gondeleg | 10000 | 5000 |  |  |  | 5000
TOTAL |  |  |  | 767891.8 | 149811.13 | 138000 | 218291.8 | 0 | 147288.87 | 21000 | 0 | 13500 | 80000 |  | 114447.16 |  |  | 500332.92
Asignación P. Participativo |  |  | 149811.1276 |  | 767891.8
[6 empty] | 0 | [10 empty] | Total Inversión | 614780.08
[17 empty] | Ejecución POA programado 2017 | 410.4%
|  |  | AREA | PARTICIPACIÓN | TOTAL
|  |  | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 39.8% | 305600 | [9 empty] | AREA | PARTICIPACIÓN % | TOTAL
|  |  | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 38.19% | 293291.8 | [9 empty] | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 20.47% | 125841.1
|  |  | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS | 10.42% | 80000 | [9 empty] | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 69.45% | 426939.73
|  |  | VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 4.558% | 35000 | [9 empty] | VIALIDAD Y MOVILIDAD | 7.17% | 44063.25
|  |  | CULTURAL | 0.7814% | 6000 | [9 empty] | DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO | 0.82% | 5040
|  |  | SOCIAL | 0% | 0 | [9 empty] | DESARROLLO CULTURAL | 2.1% | 12896
|  |  | ECONÓMICO PRODUCTIVO | 6.251% | 48000 | [9 empty] | TOTAL | 100% | 614780.08
767891.8
[5 empty] | MUNICIPIO |  | BANCO ESTADO
PARROQUIA | AREA | No. | PROYECTOS SÍGSIG CENTRO | PRESUPUESTO TOTAL | PRES. PART. | PRES. MUNICI. | REEMBOLSABLE | NO REEMBOLSABLE | GAD PARROQUIAL | GOB. PROVINCIAL | CRÉDITO | COMUNIDAD | MIESS/ EM. ELECT. | OBRAS ARRASTRE 2016 | MONTO | STATUS | OBRAS EJECUTADAS 2017 | MONTO
SÍGSIG CENTRO | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 1 | Equipamientos Urbanos | 50000 | 50000 | [8 empty] | CONSTRUCCION DE BAÑOS Y ESCENARIO PARA EL BARRIO DE ROSAS | 13918.08 |  | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO DE CERAMICA Y PIEDRA EN LA ACERA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SIGSIG | 29970.86
|  | 2 | Mejoramiento de la planta de tratamiento y adecentamiento de las instalaciones en el barrio Reron | 30000 | 30000 | [8 empty] | ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE LA GRUTA DE CRUZHUM | 17991 |  | RECONSTRUCCION DEL CONTRAPISO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE Y RECONSTRUCCIÓN DE MESONES DE LA UE SIGSIG DEL CENTRO CANTONAL DE SIGSIG, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE SIGSIG DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 8721.12
|  | 3 | Adquisición de terreno para la Construcción de un mercado para los representantes del Mercado Provisional | 40000 | 40000 | [11 empty] | ADECUACIONES EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO CANTONAL DE SIGSIG, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE SIGSIG, DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 16650
|  | 4 | Primera etapa regeneración playa de Zhingate | 150000 |  | 150000 | [10 empty] | COLOCACIÓN DE TEJA, COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE PISO Y ADECUACIÓN DE LA CABAÑA PRINCIPAL DE LA PLAYA DE ZHINGATE | 38289.15
|  | 5 | Adecuaciones en las tercenas | 58000 | 58000 | [8 empty] | CONSTRUCCION DE URNAS (NICHOS) EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL | 30320.78 |  | INTERVENCIÓN EN LA RESTAURACIÓN DE LAS TERCENAS MUNICIPALES | 50674.95
|  | 6 | Adecuaciones en el estadio | 20000 | 20000 | [11 empty] | FISCALIZACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA AMPLIACION Y REMODELACION DEL COLISEO MUNICIPAL | 8273.7
[17 empty] | READECUACIÓN DE CAMERINOS Y RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO CANTONAL DE SIGSIG | 83383.58
|  |  | Adecuaciones en el edificio municipal | 30000 | 30000 | [11 empty] | ARREGLO DE MURO ORNAMENTAL Y CAMBIO DE PUERTA EN EL ACCESO VEHICULAR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG | 8136.54
|  | 7 | [14 empty] | ARREGLO, DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL | 25484.06
|  | 8 | Adecentamiento de espacios públicos | 28600 | 28600 | [11 empty] | ILUMINACION DE DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY. | 34868.33
|  | 9 | Construcción de Obras Civiles en el complejo arqueológico de Chobshi | 120000 |  | 120000 | [10 empty] | ILUMINACION EN AREAS DEPORTIVAS DE LA CABECERA CANTONAL DE SIGSIG, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE SIGSIG, DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA EL AZUAY | 22057.27
[17 empty] | ALUMBRADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE PORTUL | 4675.76
[17 empty] | MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO CANTONAL DE SIGSIG, PERTENECIENTES A LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 16054.76
[17 empty] | MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CENTRO CANTONAL DE SIGSIG, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE SIGSIG, DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 7573
[17 empty] | MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y RESTAURACION TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LAS OBRAS ARTISTICAS CUADRO DEL CORAZON DE JESUS, ESCENA DE LA BATALLA ABDON CALDERON Y MURALES: HISTORIA, TRADICION Y LEYENDA DE SIGSIG, DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 7900
[17 empty] | ADECUACION EN LA UES PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE SIGSIG DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 33122.7
[17 empty] | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PARQUE CENTRAL Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA ILUMINACION DE LA PLAZA 24 DE MAYO Y MULTICANCHAS DE SIGSIG | 3132.87
[17 empty] | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS DE LA TERMINAL TERRESTRE Y AUDITORIO MUNICIPAL | 5741.64
[17 empty] | MANTENIMIENTO DEL SALON AUDITORIO Y VARIOS ARREGLOS DEL GADS-MS | 4184.53
[17 empty] | AMPLIACION, ADORNADO Y ALFOMBRADO DEL ESCENARIO DEL COLISEO MUNICIPAL DE SIGSIG | 5006.25
[17 empty] | ADECUACION DE LA BANCA DE SUPLENTES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SIGSIG | 5059.26
[17 empty] | MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DE LA CASA DE LAS TOQUILLERAS UBICADA EN LA ENTRADA A LA PLAYA DE ZHINGATE DE SÍGSIG, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DE SÍGSIG DEL CANTÓN SÍGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY. | 1876.92
[17 empty] | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA PARA EL PARQUE CACIQUE DUMA DEL CENTRO CANTONAL DE SÍGSIG, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DE SÍGSIG DEL CANTÓN SÍGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY. | 2947.75
[17 empty] | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ARBOL DE NAVIDAD PARA EL CENTRO CANTONAL DE SÍGSIG(PLAZA 24 DE MAYO-TUDUL), PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DE SÍGSIG DEL CANTÓN SÍGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY. | 4924.67
[17 empty] | MEJORAS EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA EN LA GRUTA DEL BARRIO CRUZHUN, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DE SÍGSIG DEL CANTÓN SÍGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY. | 638.54
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 10 | Ampliación del Alcantarillado en la prolongación de la calle Bolivar en el barrio Cruzhum | 40000 |  | 40000 | [10 empty] | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL. | 21991.54
|  |  | Construcción de los colectores y la nueva planta de tratamiento del sistema de alcantarillado del Centro cantonal | 400000 |  |  | 400000 | [9 empty] | “MEJORAS DE OBRAS HIDROSANITARIAS DE LA CALLE TORRES, ESPINOZA Y PROLONGACION DE LA CALLE RESTAURACION, EN EL CENTRO CANTONAL DE SIGSIG”. | 416032.89
|  | 11 | [14 empty] | “MEJORAS DE OBRAS HIDROSANITARIAS DE LA CALLE GONZALEZ SUAREZ Y CALLE RAFAEL LEON -AREVALO, EN EL CENTRO CANTONAL DE SIGSIG”.
|  | 12 | Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado para el barrio Palopamba | 150000 |  |  | 150000 | [9 empty] | CAMBIO DE MATRIZ Y DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE ESPINOZA | 98001.01
|  | 13 | Construcción del alcantarillado en la parte baja del barrio El Pedernal | 75000 |  | 75000 | [10 empty] | CAMBIO DE MATRIZ Y DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE TORRES | 55685.64
|  | 14 | Culminación del Alcantarillado en la calle sin nombre del barrio Rosas | 35000 | 35000 | [11 empty] | BIODIGESTOR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SECTOR DE PERDERNAL DEL CENTRO CANTONAL DE SIGSIG . | 4050.14
|  | 15 | Mejoramiento y ampliación del agua potable y alcantarillado en el barrio Rerón 16 de abril y davila | 75000 |  | 75000 | [10 empty] | CAMBIO DE MATRIZ Y DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLES RAFAEL LEÓN, LEVINO ARÉVALO Y VÍA AL ORIENTE | 45307.82
[17 empty] | “CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO PROLONGACION CALLE LUIS RODRIGUEZ (SECTOR DISTRITO DE EDUCACION)”. | 24994.31
[17 empty] | “REPARACIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO UBICADO ENTRE LA AV. MARÍA AUXILIADORA EN CALLE DE LOS RECUERDOS Y HÉROES DEL CENEPA”. | 6338.33
[17 empty] | CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL. | 1528.8
[17 empty] | PREVENIR RIESGOS DE DESLIZAMIENTOS EN EL SECTOR PORTUL - ROSAS, POR LO QUE SE ENTUBARA EL TRAMO DEL DESLIZAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE ESE SECTOR. | 499.32
[17 empty] | ELABORACION DE SEÑALES INFORMATIVAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS COMUNIDADES DE ZHIMBRUG, GUANÑA SIGSILIANO Y PLANTAS DEL CENTRO CANTONAL SOLICITADAS POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE. | 5004.16
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS | 16 | Elaboración del Plan de Ordenamiento Urbano | 80000 |  | 80000
| MOVILIDAD Y VIALIDAD | 17 | Asfalto de la prolongación de la calle Bolivar y vía a Guel | 90000 |  | 90000 | [10 empty] | ASFALTADO DEL PARQUEADERO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y DE LAS CALLES PROLONGACION DE LA HEROES DEL CENEPA Y JOSE AGUIRRE | 61528.38
|  | 18 | Construcción de bordillos y parterres en la av maría auxiliadora | 50000 |  | 50000 | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE LA VIA PARA EL ASFALTADO DEL PARQUEADERO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y DE LAS CALLES PROLONGACION DE LA HEROES DEL CENEPA Y JOSE AGUIRRE | 30000
|  | 19 | Asfalto de dos km en el centro urbano | 180000 | [5 empty] | 180000 | [6 empty] | ASFALTO PARA EL CENTRO URBANO DE SÍGSIG: CALLE ESPINOZA ENTRE VEGA Y MOSCOSO 230 MT.; CALLE TORRES ENTRE MOSCOSO Y EL VENADO 230 MT.; CALLE RAFAEL LEÓN SALINAS Y LEVINO ARÉVALO 250 MT; Y, CALLE VÍA AL ORIENTE ENTRE HUMBERTO ESQUIVEL Y 5 ESQUINAS 225 MT. TOTAL 935 MT | 203801.58
|  | 20 | Mejoramiento de la estructura de las vías en el centro urbano | 50000 |  | 50000 | [10 empty] | MANTENIMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS DEL CANTON | 5400
|  | 21 | Implementación de Señalización y control de las paradas de transporte junto al mercado central | 10000 |  | 10000 | [10 empty] | ADQUISICION DE SEÑALES DE TRANSITO PARA EL CENTRO CANTONAL DE SIGSIG, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE SIGSIG, DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 8000
|  | 22 | Muros y bordillos en el centro urbano Cabecera Cantonal | 20000 |  | 20000 | [10 empty] | CONSTRUCCION DE MUROS, BORDILLOS EN LA AVENIDA KENNEDY Y CALLES ADYACENTES DEL CENTRO CANTONAL DE SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY. | 32948.21
|  | 23 | Construcción de la vía en la parte posterior a la comuna San Sebstián | 5000 |  | 5000 | [10 empty] | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES CENTRICAS DEL CANTON | 5200
|  | 24 | Mejoramiento de la calzada de la calle del recuerdo en el barrio recuerdo | 5000 |  | 5000 | [10 empty] | REGENERACIÓN CALLE DE LOS RECUERDOS | 145646.85
|  | 25 | Embaulado de la quebrada de rosas | 5000 |  | 5000 | [10 empty] | ALQUILER DE RECOLECTOR Y CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CENTRO CANTONAL DE SIGSIG, COMUNIDADES Y PARROQUIAS, PROVINCIA DEL AZUAY | 26680
|  | 26 | Culminación del adoquinado en la parte baja de la Loma de San Marcos | 5000 |  | 5000 | [10 empty] | ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CENTRO CANTONAL DE SIGSIG, COMUNIDADES Y PARROQUIAS | 20824.6
|  | 27 | Alquiler de vehículos | 30000 |  | 30000 | [10 empty] | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE UN CAMION Y UN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL CENTRO CANTONAL, PERIFERIA, COMUNIDADES Y PARROQUIAS | 38680.2
|  | 28 | Alquiler de maquinaria y equipo | 30000 |  | 30000 | [10 empty] | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL EN EL CENTRO CANTONAL. | 12000
|  | 29 | Mantenimiento de equipo caminero | 30000 |  | 30000 | [10 empty] | PAVIMENTACIÓN A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES DEL CENTRO CANTONAL DE SIGSIG PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DE SIGSIG DEL CANTÓN SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 178692.87
|  | 30 | Mantenimiento de vehiculos | 30000 |  | 30000 | [10 empty] | ADQUISICION DE ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL GAD | 45752
|  | 31 | Combustibles y lubricantes | 80000 |  | 80000 | [10 empty] | CAMBIO DE MATRIZ Y DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MOSCOSO (ENTRE TORRES Y ESPINOZA) Y SALAZAR (ENTRE TORRES Y ESPINOZA), CAMBIO DE MATRIZ DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RODIL (ENTRE GONZALES SUAREZ Y VÍA A CUCHIL); CAMBIO DE DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE DEL VENADO (INTERSECCIÓN DE LA CALLE TORRES Y VENADO Y JOSÉ MARÍA VÉLEZ). | 93850
|  | 32 | Adquisición de una volqueta para el equipo caminero del GAD Municipal | 100000 |  | 100000 | [10 empty] | ASFALTO DE CALLES DEL CENTRO URBANO DEL CANTÓN: CALLE MOSCOSO 45 MT (ENTRE TORRES Y ESPINOZA); CALLE SALAZAR 50 MT (ENTRE TORRES Y ESPINOZA), CALLE RODIL 50 MT (ENTRE GONZALES SUAREZ Y VÍA A CUCHIL), CALLE HUMBERTO ESQUIVEL 40 MT (ENTRE GONZALES SUAREZ Y VÍA CUCHIL), CALLE GONZALES SUAREZ 155MT (DESDE RODIL HASTA RESTAURACIÓN); CALLE DEL VENADO 195 MT (INTERSECCIÓN DE LA CALLE TORRES Y VENEDO Y JOSÉ MARÍA VÉLEZ). TOTAL 535 MT. | 173800
|  | 33 | Repuestos y accesorios para vehículos y equipo caminero | 110000 |  | 110000 | [10 empty] | ADQUISICION DE UN MOTOR DEUTZ 1011F – NEW TURBO AND FUEL PARA LA MINICARGADORA BOBCAT DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE SIGSIG, DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 12880
[17 empty] | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B110B DE PROPIEDAD DEL GAD DE SIGSIG | 16122.88
[17 empty] | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VOLQUETE CHEVROLET FVR 23G DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL | 16529.29
[17 empty] | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD MUNICIPAL DE SIGSIG | 41030
| CULTURAL | 34 | Festividades cantonales: Carnaval, Fundación, deportivas, culturales y patrimoniales | 198000 |  | 198000 | [10 empty] | FESTIVIDADES CANTONALES: CARNAVAL, FUNDACION, DEPORTIVAS, CULTURALES Y PATRIMONIALES | 183528.57
| SOCIAL | 35 | Programas a grupos de atención prioritaria | 934609 |  | 470000 | [6 empty] | 464609 |  |  |  | Programas a grupos de atención prioritaria | 319368.1351
|  | 36 | Adecuaciones en el Centro diurno | 90000 |  | 50000 | [6 empty] | 40000 |  |  |  | Adecuaciones en el Centro diurno | 144473.02
|  | 37 | Construcción de un programa Viviendas para personas con discapacidad | 300000 |  | 30000 | [6 empty] | 270000
| ECONÓMICO PRODUCTIVO |  | Apoyo a Asociaciones de producción |  | 0 | [11 empty] | MEJORA GENÉTICA DE CUYES CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SAN PEDRO. | 426.16
[17 empty] | MEJORA GENÉTICA DE CUYES CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SAN PEDRO. | 579.04
[17 empty] | MEJORA GENÉTICA DE CUYES CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SAN PEDRO. | 6636
[17 empty] | TRANSPORTE DE PERSONAL | 680
[17 empty] | APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES COMUNITARIAS | 2446.08
[17 empty] | MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA SÍGSIG. | 1400
|  | 38 | Dotación de equipas para la planta de procesamiento de sombreros de la Asociación María Auxiliadora | 10000 | 10000 | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE RIEGO RERÓN. | 5677
|  |  | Fomento de actividades productivas |  | 0 | [11 empty] | FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS CULTIVADORES AGROECOLÓGICOS DE HORTALIZAS Y ANIMALES MENORES SEMBRANDO POR UN MAÑANA. | 4409
|  | 39 | Fomento de actividades productivas para la preasociación de la Medicina Ancestral | 3812.86 | 3812.86 | [11 empty] | PLANTAS MEDICINALES Y SU PREPARACIÓN: FITOFÁRMACOS Y FITOCOSMÉTICOS. | 3432.8
TOTAL |  |  |  | 3748021.86 | 305412.86 | 1938000 | 550000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 774609 |  | 62229.86 |  |  | 2951204.8351
Asignación P. Participativo |  |  | 305412.86 |  | 3748021.86
[6 empty] | 0 | [10 empty] | Total Inversión | 3013434.6951
|  |  | AREA | PARTICIPACIÓN | TOTAL | [11 empty] | Ejecución POA programado 2017 | 986.7%
|  |  | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 14.05% | 526600
|  |  | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 20.68% | 775000 | [9 empty] | AREA | PARTICIPACIÓN % | TOTAL
|  |  | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS | 2.134% | 80000 | [9 empty] | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 16.31% | 491578.07
|  |  | VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 22.15% | 830000 | [9 empty] | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 22.55% | 679433.96
|  |  | CULTURAL | 5.283% | 198000 | [9 empty] | MOVILIDAD Y VIALIDAD | 38.81% | 1169366.86
|  |  | SOCIAL | 35.34% | 1324609 | [9 empty] | DESARROLLO CULTURAL | 6.09% | 183528.57
|  |  | ECONÓMICO PRODUCTIVO | 0.3685% | 13812.86 | [9 empty] | DESAROOLLO SOCIAL | 15.39% | 463841.16
|  |  |  | 100% | 3748021.86 | [9 empty] | DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO | 0.8524% | 25686.08
[5 empty] | 0 | [9 empty] | TOTAL | 100% | 3013434.7
[5 empty] | MUNICIPIO |  | BANCO ESTADO
PARROQUIA | AREA | No. | PROYECTO SÍGSIG PERIFERIE | PRESUPUESTO TOTAL | PRES. PART. | PRES. MUNICI. | REEMBOLSABLE | NO REEMBOLSABLE | GAD PARROQUIAL | GOB. PROVINCIAL | CRÉDITO | COMUNIDAD | MIESS/ EM. ELECT. | OBRAS ARRASTRE 2016 | MONTO | STATUS | OBRAS EJECUTADAS 2017 | MONTO
SÍGSIG PERIFERIA | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 1 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyectos de Cogestión Sigsig Periferie | 30000 | 30000
|  | 2 | Construcción de un graderío en la cancha para Chobshi | 2500 | 2500 | [11 empty] | ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE MALPAD | 5160.11
|  | 3 | Construcción de baterías sanitarias en Malpad | 7000 | 7000 | [11 empty] | ALUMBRADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE GANCAG | 4723.97
|  | 4 | Construcción del graderío para la cancha de usos múltiples de Rurcag | 2500 | 2500
|  | 5 | Mejoramiento del piso, veredas y techo de la casa de uso multiple de Descanso Pitagma | 10000 | 10000 | [11 empty] | CAMBIO DE CUBIERTA DE BAR Y GUARDIANIA DE LA ESCUELA TERESA TORRES DE LA COMUNIDAD DE ZHIMBRUG, DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY. | 7497.31
|  | 6 | Graderío y muro de contención para la cancha de Portul | 10000 | 10000 | [11 empty] | GRADERÍO Y MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CANCHA DE PORTUL | 10000
|  | 7 | Recapeo para la cancha de Puchún | 8000 | 8000 | [11 empty] | RECAPEO PARA LA CANCHA DE PUCHÚN | 8000
|  | 8 | Adecuaciones en la casa de usos múltiples de Gutún | 5000 | 5000
|  | 9 | Construcción de un muro de contención en la casa de usu múltiple de Zhotor | 10000 | 10000 | [11 empty] | CONSTRUCCION DE GRADERIOS EN LA COMUNIDAD DE ZHOTOR | 8679.14
|  | 10 | Equipamientos comunitarios medianta la ejecución de proyecos de Concurrencia Sigsig Periferie | 20000 | 20000
|  | 11 | Alumbrado de la cancha de usos múltiples de Pamarcay, Malpad, Rurcag y otras comunidades | 20000 | 15000 | 5000 | [10 empty] | CAMBIO DE CUBIERTA DE LA SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD DE CHAGRACAZHCA , PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE SIGSIG DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 10515.48
|  | 12 | Obras de desarrollo comunitario | 40000 |  | 40000 | [10 empty] | CIMENTACION PLINTOS Y ENCEMENTADO DE LA PLATAFORMA SUPERIOR DE LOS GRADERIOS DE LA COMUNIDAD DE ZHOTOR, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE SIGSIG DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 14100
|  | 13 | Terminación de la casa comunal para Sondeleg | 15000 | 15000 | [11 empty] | CONSTRUCCION DE LA CASA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE SONDELEG | 17013.43
|  | 14 | Construcción de una Batería Sanitaria para Chiquita Loma | 12000 | 12000 | [11 empty] | CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA SANITARIA PARA CHIQUITA LOMA | 12000
|  | 15 | Construcción de una sala de reuniones para Chobshi | 10000 | 10000
|  | 16 | Equipamiento juegos infantiles en Comunidades | 25000 |  | 25000
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 17 | Mejoramiento del sistema de agua potable de Tasqui: filtro grueso | 12000 | 12000 | [11 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE PIRUNCAY, GARAU, CHIQUITA LOMA, CHAGRACASHCA Y EL CALVARIO | 106134.98
|  | 18 | Estudio del sistema de alcantarillado de Tasqui | 4000 | 4000 | [11 empty] | ESTUDIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE TASQUI | 4500
|  | 19 | Construcción del sistema de tratamiento para el agua potable de las comunidades de Chobshi, Narig, Tullupamba y Tricos | 102000 |  | 75000 | [5 empty] | 27000 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA EL AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE CHOBSHI, NARIG, TULLUPAMBA Y TRICOS | 95558.92
|  | 20 | Elaboración del estudio para el alcantarillado de Narig | 4000 | 4000 | [8 empty] | AMPLIACION DE LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE RURCAG | 5936.19 | concluido | PINTADO DE LA CASA COMUNAL Y CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO DE LA COMUNIDAD DE ZHOTOR | 1571
|  |  | Construcción del alcantarillado para la comunidad de Zhuzho |  |  | 0 | [9 empty] | concluido | MEJORARAMIENTO Y AMPLICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUCHUN - ZHOTOR (TRP Y DOMICILIARIAS) | 11037.71
|  | 21 | Elaboración del estudio para el alcantarillado de Malpad | 4000 | 4000 | [8 empty] | MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BAYANZHUN ZHOTOR | 1203.63 |  | ESTUDIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE MALPAD | 4500
|  | 22 | Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de Portul | 22000 |  | 22000 | [10 empty] | ESTABILIZAR EL PARAMETRO PH DEL AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE LA COMUNIDAD DE ZHUZHO DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE SIGISG. | 6754.6
|  | 23 | Mejoramiento del sistema de agua potable de Gutún | 20000 |  | 20000 | [10 empty] | MEJORAR Y AMPLIAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUCHUN - ZHOTOR (TRP Y DOMICILIARIAS) FASE II | 4540.05
[17 empty] | PREVENIR RIESGOS EN EL SECTOR DE LA LAGUNA DE KINGOR | 3353.08
[17 empty] | MATERIALES PARA EL ADESENTAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDADA DE PITAGMA | 189.24
[17 empty] | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TASQUI (FILTRO GRUESO) | 11991.93
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS | 24 | Estudio para la delimitación de las comunidades de la periferia de Sígsig | 5000 |  | 5000
| MOVILIDAD Y VIALIDAD |  | Mantenimiento vial 30 km |  |  | 0
|  | 25 | Lastrado del la vía principal y transversales en la comunidad de Tasqui | [13 empty] | MANTENIEMIENTO Y LASTADRO DE LA VIA EN EL SECTOR DE TASQUI, NARIG | 50000
|  | 26 | Lastrado de la vía a Chobshi
|  | 27 | Mantenimiento de la vía a Zhuzho
|  | 28 | Lastrado de la vía desde la Vainilla has ta la vía a Guel
|  | 29 | Lastrado de la vía a Pamarcay | [13 empty] | MANTENIMIENTO VIAL DE LA CALLES CENTRICAS DEL CANTON SIGSIG, ADEMAS DE DIFERENTES BARRIOS COMO SON ROSAS, RERON, PEDERNAL, TEJERIA, CRUZHUN, PLAYA DE ZHINGATE. | 200000
|  | 30 | Lastrado desde la vía a Gual hasta Rurcag
|  | 31 | Lastrado de la vía desde la entrada a Truchirot | [13 empty] | MANTENIEMIENTO VIAL DE LA VIA SIGSIG-PORTUL-CURIN | 40000
|  | 32 | Lastrado de la vía a Sondeleg | [13 empty] | MANTENIEMIENTO VIAL DE LA VIA SIGSIG-PUEBLO VIEJO- SONDELEG | 60000
|  | 33 | Lastrado de la vía desde la loma de La Esperanza hasta Pamar Chacrín, colocación de pasos de agua
|  | 34 | Lastrado de la vía desde la entrada a la Y de curín hasta Puchún
|  | 35 | Lastrado de la vía a Quinanzhún alto
|  | 36 | Colocación de pasos de agua en la Y de Curín frente a la casa comunal de Puchún
|  | 37 | Lastrado de la vía a la comunidad de Gutún | [13 empty] | MANTENIMIENTO VIAL DE LA VIA SIGSIG-GUTUN Y SECTORES DE TULLUPAMBA Y PUCUNDEL | 75000
|  | 38 | Apertura de vías en el sector rosas | 5000 |  | 5000
|  | 39 | Mantenimiento vial por contratación | 20000 | 20000
| CULTURAL | 40 | Aapoyo a actividades Culturales Comunitarias | 35000 |  | 35000 | [10 empty] | Apoyo a actividades Culturales Comunitarias | 12479.42
|  | 41 | Jornadas deportivas comunitarias | 25000 |  | 25000 | [10 empty] | Campeonato Inter-Comunidades | 25000
| SOCIAL | 42 | Programas a grupos de atención prioritaria (FINANCIADO EN EL PROGRAMA CANTONAL) |  | 0
| ECONÓMICO PRODUCTIVO |  | Apoyo a Asociaciones de producción |  | 0
|  | 43 | Dotación de equipos e insumos para la asociación Mi Huerto de Dacte | 3000 | 3000 | [8 empty] | ADQUISICIÓN DE UNA PRENSADORA DE SOMBREROS PARA LA ASOCIACIÓN DE TEJEDORAS DE SOMBREROS Y ARTESANÍAS DE PAJA TOQUILLA TESYA . | 13680 | concluido
|  | 44 | Talleres de capacitación en artesanías | 6000 | 6000
|  | 45 | Equipamiento con una Mezcladora para la Asociación Sembrando por un Mañana | 5000 | 5000
|  | 46 | Construcción de un camal para el faenamiento de pollos para la Asonasig de Narig | 10000 | 10000 | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LAS UNIDADES FAMILIARES DE LA JUNTA DE REGANTES NARIG. | 1336.5
|  | 47 | Apoyo a actividades turísticas en Chobshi | 2500 | 2500
|  | 48 | Dotación de insumos agrícolas para la unidad educativa Sígsig | 3000 | 3000 | [11 empty] | FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL CANTÓN SÍGSIG. | 1055.04
|  | 49 | Elaboración del estudio de levantamiento de la línea de base de la producción de sombreros de paja toquilla en el cantón Sígsig | 2500 | 2500 | [11 empty] | APOYO A ACTIVIDADES COMUNITARIAS(SOLSTICIO CHOBSHI) | 1008
|  |  | Fomento de actividades productivas |  | 0
|  | 50 | Dotación de tubería para la conducción del sistema de riego de la Junta de regantes Pucushumashi | 80000 |  | 10000 |  |  |  | 40000 |  |  | 30000
|  | 51 | Designación de un sector para los puestos de ventas en el mercado para 38 productores de la Asociación Sembrando por un Mañana | 5004.96 | 5004.96
|  | 52 | Dotación de materiales para las redes dels sitema de riego de Gutún | 15000 |  | 5000 |  |  |  | 10000
|  | 53 | Apoyo para la conducción de agua desde el canal Cacique Duma hasta el reservorio en La Esperanza (Convenio con el G. Provincial) | 30000 |  | 15000 |  |  |  | 15000
TOTAL |  |  |  | 647004.96 | 238004.96 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 27000 | 30000 |  | 20819.82 |  |  | 813699.91
Asignación P. Participativo |  |  | 238004.96 |  | 647004.96
[6 empty] | 0 | [10 empty] | Total Inversión | 834519.73
|  |  | AREA | PARTICIPACIÓN | TOTAL | [11 empty] | Ejecución POA programado 2017 | 350.6%
|  |  | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 35.08% | 227000
|  |  | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 25.97% | 168000
|  |  | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS | 0.7728% | 5000 | [9 empty] | AREA | PARTICIPACIÓN % | TOTAL
|  |  | MOVILIDAD Y VIALIDAD | 3.864% | 25000 | [9 empty] | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 11.71% | 97689.44
|  |  | CULTURAL | 9.273% | 60000 | [9 empty] | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 30.83% | 257271.33
|  |  | SOCIAL | 0% | 0 | [9 empty] | MOVILIDAD Y VIALIDAD | 50.93% | 425000
|  |  | ECONÓMICO PRODUCTIVO | 25.04% | 162004.96 | [9 empty] | DESARROLLO CULTURAL | 4.49% | 37479.42
[5 empty] | 647004.96 | [9 empty] | DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO | 2.05% | 17079.54
[16 empty] | 100% | 834519.73
RESÚMEN POA DE INVERSIONES PROGRAMADO PARA EL AÑO 2017
|  |  | AREA | PARTICIPACIÓN | TOTAL
|  |  | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 22.11% | 1736800
|  |  | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 34.56% | 2714515.99
|  |  | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS | 2.674% | 210000
|  |  | MOVILIDAD Y VIALIDAD | 15.15% | 1190000
|  |  | CULTURAL | 3.591% | 282000
|  |  | SOCIAL | 16.93% | 1329609
|  |  | ECONÓMICO PRODUCTIVO | 4.979% | 391018.71
7853943.7
|  |  | TOTAL PY SÍGSIG PARROQUIAS | 195
|  |  | TOTAL PY SÍGSIG CENTRO | 91
|  |  | TOTAL CANTÓN | 286